## 0_사용안내
LocalHub 프로젝트 기획 완성 샘플 (참고용)
실습 목표 | 기획→MVP→WBS/간트 전 과정 체험
실습 소재 | 공공데이터 기반 지역정보 커뮤니티 'LocalHub' 개발 의뢰 문서(RFP) - 고객사가 보내는 공식 개발 의뢰 문서, 실제 현업 양식과 동일
사용 도구 | ChatGPT
총 소요시간 | 3시간
탭 구성 및 진행 순서 (탭 색상: 청록=완성 샘플 / 남색=참고만 하면 됨)
1_프롬프트가이드(참고) | 실습 전 먼저 읽기 - 각 단계에서 ChatGPT에 그대로 복사해 넣을 프롬프트(AI에게 입력하는 질문/지시문) 모음
2_요구사항분석(샘플) | 개발 의뢰 문서(RFP)를 Must(필수)/Should(중요)/Could(선택)/Won't(제외)+제약사항으로 분해한 완성 예시 (MoSCoW 방식)
3_아이디어도출(샘플) | 선택기능 8종을 실현가능성x임팩트로 평가해 선정까지 완료한 완성 예시
4_MVP정의(샘플) | MVP(최소기능제품) 범위(할 것/안 할 것)를 확정한 완성 예시
5_WBS_간트차트(샘플) | 확정된 MVP 기준 작업분해(WBS) 및 일정표(간트차트)를 완성한 예시
6_용어설명(참고) | 낯선 용어가 나올 때마다 참고하는 용어 사전
진행 시 유의사항 (냉철하게 확인할 것)
ChatGPT 결과는 초안일 뿐입니다. 개발 의뢰 문서(RFP) 원문과 대조해 빠지거나 틀린 항목이 없는지 반드시 팀이 재확인하세요.
기술 스택·정책(개발도구 제한, 보안 정책 등)은 개발 의뢰 문서(RFP)에 명시된 값을 그대로 따르고 임의로 바꾸지 마세요.
선택 기능을 고를 때는 '멋있어서'가 아니라 '납기 안에 끝낼 수 있는가'를 최우선 기준으로 판단하세요.

## 1_프롬프트가이드(참고)
프롬프트 가이드
단계 | 목적 | 프롬프트 예시 (그대로 복사) | 기대 결과물 | TIP
① 요구사항분석 | 개발 의뢰 문서(RFP) 핵심요구 추출 | 너는 20년차 PM이야. 아래는 고객사가 보낸 개발 의뢰 문서(RFP) 전문이야. 이 내용을 분석해서 표로 정리해줘. 열은 [구분(필수/선택/제약), 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견]으로 하고, 특히 '반드시', '금지', '절대' 같은 강조 표현이 들어간 조항은 제약사항으로 따로 분류해줘. --- (여기에 개발 의뢰 문서(RFP) 같이 넣기) --- | 필수/선택/제약/검토 4분류 표 | 개발 의뢰 문서(RFP) 원문을 요약하지 말고 통째로 붙여넣을 것. PDF는 파일 첨부도 가능.
② 아이디어도출 | 선택기능 브레인스토밍 | 우리 팀은 개발기간 3일, 개발환경은 VSCode Copilot + OpenAI API만 허용, 팀원은 신입 개발자 위주야. 아래 선택기능 후보 N개 중에서 이 조건에 맞는 것을 추천하고 이유를 설명해줘: 각 항목마다 [구현난이도 1~5, 실현가능성(난이도가 낮을수록 높음)과 임팩트(사용자 체감 효과)]를 표로 만들어줘. --- (선택 가능한 후보 표 붙여넣기) --- | 난이도/기간/적합도 비교표 | 팀의 실제 제약조건(기간, 인원, 기술스택)을 프롬프트에 꼭 넣어야 현실적인 답이 나옴.
③ MVP정의 | MoSCoW(우선순위 분류법) 초안 | 이 프로젝트의 MVP 범위를 MoSCoW 방식으로 정리해줘. Must have는 개발 의뢰 문서(RFP)의 '필수' 항목 그대로, Should/Could have는 평가 결과를 고려,Won't have(이번엔 안 하는 것)도 명확히 구분해서 표로 만들어줘.--- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 및 평가 결과 넣기) --- | Must/Should/Could/Won't 표 | 'Won't have'를 명시하면 착수 후 범위가 슬금슬금 늘어나는 것(스코프 크립)을 막을 수 있음. | ㄴ
④ WBS(작업분해구조) 작성 | WBS 초안 생성 | 위에서 확정한 MVP 범위를 바탕으로 WBS를 작성해줘. 오늘은 YYYY-MM-DD(실제 오늘 날짜로 교체)이고 납기는 YYYY-MM-DD(실제 납기로 교체) 15시야. 대분류는 [기획, 설계, 개발, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비]로 나누고 각 작업마다 [작업명, 담당자(FE/BE/팀전체), 시작일, 종료일, 선행작업]을 표로 만들어줘. | 작업분해 + 일정 표 | '오늘 날짜'와 '납기'를 반드시 알려줘야 실제 캘린더에 맞는 일정이 나옴.
LLM (ChatGPT) 사용 팁
• | 파일 업로드, 웹검색, 이미지 첨부가 가능하니 개발 의뢰 문서(RFP) 파일을 그대로 올려도 됨
• | 표 형태로 답을 받으면 그대로 복사해 엑셀(Ctrl+V)에 붙여넣기가 가능 - 이 워크북의 실습란에 바로 활용
• | ChatGPT의 결과는 최신 정보가 아닐 수 있으니, 사실관계(가격, 법령, API 스펙 등)는 공식 문서로 반드시 재확인

## 2_요구사항분석(실습)
LocalHub 요구사항 분석 (MoSCoW)
MoSCoW란? 요구사항을 Must(반드시)/Should(중요)/Could(있으면 좋음)/Won't(이번엔 제외)로 나눠 우선순위를 정하는 방법입니다.
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서 (RFP) 근거 | 검토의견
▶ 실습란 (ChatGPT 결과를 검토하며 직접 채워보세요 — 개발 의뢰 문서(RFP)를 처음부터 분석)
Must | 날씨 연동 지역축제·관광지 추천 | 오늘/주간 날씨(맑음·비·기온 등)에 따라 실내외 행사·관광지를 우선순위로 추천하는 핵심 추천 엔진 | 기획 요청사항: "날씨에 따라 추천" | 서비스의 핵심 차별화 기능, 최우선 개발
Must | 실시간 날씨 데이터 연동 | 기상청 등 공공 날씨 API를 연동해 지역별 실시간·예보 날씨 정보 수집 | 기획 요청사항: "날씨기반 지역축제 관광 추천" | 추천 엔진의 필수 선행 데이터, 외부 API 안정성 확인 필요
Must | 지역 축제·행사 정보 DB | 구미시 축제·행사의 일정, 장소, 프로그램 정보를 구조화하여 저장 | 기획 요청사항: "행사를 홍보한다고 해서 실질적으로 가는 사람들은 적기 때문에" | 공공데이터포털 연계 가능 여부 확인 필요
Must | 청년 유입 목적의 UI/UX | 청년 인구 감소 문제 해결을 위해 20~30대가 선호하는 모바일 친화적 디자인 적용 | 기획 요청사항: "구미가 청년 인구수가 적다" | 타겟 사용자 조사 후 디자인 방향 확정 필요
Must | 익명 커뮤니티 게시판 CRUD | 회원가입 없이 비밀번호 기반 권한 확인(평문 저장, 교육목적), 목록/상세/작성/수정/삭제 API+화면 | RFP III-2 | RFP 필수 조항 — 현재 기획서에 누락되어 있어 반드시 추가 필요
Must | 챗봇 기능 | FastAPI POST /api/chat, 대화 히스토리 유지·모바일 대응·플로팅 UI | RFP III-3 | RFP 필수 조항 — 현재 기획서에 누락되어 있어 반드시 추가 필요
Must | 기술스택 고정 | FE Vue.js 3(SPA) / BE FastAPI+SQLAlchemy+SQLite | RFP III-4,5 | 임의 변경 불가
Must | 배포 | FE→Netlify, BE→Render, URL 동작 확인까지 산출물 | RFP III-6 | 2일 내 배포까지 반드시 완료
제약 | 보안(.env) | API키·DB경로 등 민감정보는 .env로 관리, GitHub 직접 기재 절대금지, .gitignore 등록 필수 | RFP III-5-나 | 첫 커밋 전 .gitignore 확인
제약 | 일정 고정(2일) | 원래 납기는 7/16이나 팀 사정상 실질 개발기간 2일로 단축, 착수 후 범위 변경 없음 | 팀 결정사항 | 스코프 크립 방지 — Should/Could 최소화 필수
Should | 주변 카페 추천 | 축제·관광지 인근 카페 정보 및 위치 제공 | 기획 요청사항: "주변 카페" | 지도 API 연동 필요
Should | 주변 음식점 추천 | 축제·관광지 인근 음식점 정보 및 위치 제공 | 기획 요청사항: "음식점" | 지도 API 연동 필요
Should | 관광코스 추천 | 테마별 반나절·1일 관광 동선 추천 | 기획 요청사항: "관광코스" | 코스 데이터 자체 제작 필요
Should | 쇼핑 정보 제공 | 전통시장, 상점가 등 쇼핑 정보 제공 | 기획 요청사항: "쇼핑" | 개발 여력에 따라 우선순위 조정
Could | 레저스포츠 정보 | 금오산 등산로, 낙동강 자전거길 등 레저스포츠 정보 제공 | 기획 요청사항: "레저스포츠" | MVP 이후 확장 검토
Could | 문화시설 정보 | 박물관, 전시관, 공연장 등 문화시설 정보 제공 | 기획 요청사항: "문화시설" | MVP 이후 확장 검토
Could | 커뮤니티(릴스형 영상) | 사용자가 축제·여행 경험을 짧은 동영상으로 공유하는 릴스형 커뮤니티 | 기획 요청사항: "릴스처럼 동영상 가능" | 개발 난이도 높아 MVP는 사진·텍스트 피드로 축소
Could | 스토리 기능 | 24시간 후 사라지는 사진·글 공유 기능 | 기획 요청사항: "스토리 가능" | MVP 이후 확장 검토
Won't | 영상 업로드·편집 기능 | 릴스형 동영상 촬영·편집·업로드 전체 기능 | 3일 개발 기간 내 구현 난이도 과다로 판단 | 이번 MVP는 사진·텍스트 피드로 대체
Won't | 결제·예약 연동 | 음식점·행사 예약 및 결제 기능 | 기획 요청사항에 명시되지 않음 | 향후 사업화 단계에서 검토

## 3_아이디어도출(실습)
선택기능 아이디어 도출 및 평가
평가기준: - 실현가능성(우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가) - 임팩트(사용자에게 얼마나 도움이 되는가)는 5점 만점(5=최고) - 종합점수 = 실현가능성 x 임팩트 x 2 (자동계산, 50점 만점)
작성 가이드: 실현가능성은 구현난이도가 낮을수록 높게(예: 난이도2->실현가능성4), 임팩트는 사용자 체감효과로 팀이 토론 후 채점
선택기능 | 설명 | 구현난이도 (1~5,낮을수록쉬움) | 실현가능성 (1~5) | 임팩트 (1~5) | 종합점수(자동) | 선정여부
① 주변 카페 추천 | 행사장·관광지 인근 카페 정보 및 위치 제공 | 2 | 4 | 3 | 24 | X
② 주변 음식점 추천 | 행사장·관광지 인근 음식점 정보 및 위치 제공 | 2 | 4 | 4 | 32 | X
③ 관광코스 추천 | 테마별 반나절·1일 관광 동선 추천 | 3 | 3 | 5 | 30 | X
④ 지역 행사·축제 상세정보 | 축제·행사 일정, 장소, 프로그램, 지도 상세 정보 제공 | 1 | 5 | 5 | 50 | O
⑤ 쇼핑 정보 | 전통시장, 상점가 등 쇼핑 정보 제공 | 3 | 3 | 2 | 12 | X
⑥ 레저스포츠 정보 | 금오산 등산로, 낙동강 자전거길 등 레저스포츠 정보 제공 | 3 | 3 | 3 | 18 | X
⑦ 문화시설 정보 | 박물관, 전시관, 공연장 등 문화시설 정보 제공 | 2 | 4 | 2 | 16 | X
⑧ 커뮤니티(릴스형 영상) | 축제·여행 경험을 짧은 동영상으로 공유하는 릴스형 커뮤니티 | 5 | 1 | 5 | 10 | X
선정 결과 | 2일·3인 체제로 재조정: 종합점수 1위인 "지역 행사·축제 상세정보"만 선택기능으로 확정하고, 카페·음식점·관광코스는 개발 리소스 부족으로 제외(Won't have). 커뮤니티(영상)도 개발난이도 5로 가장 낮은 점수라 제외 유지.

## 4_MVP정의(실습)
LocalHub MVP 정의서
MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)란? 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
선정 권역 | 경상북도 구미시 전역 (금오산도립공원, 구미보, 원평동 상권, 인의동 젊음의거리 등 청년 활동 밀집 권역 우선)
핵심 문제 | 구미시 청년 인구 감소로 지역축제·행사를 홍보해도 실제 방문·참여자가 적음. 날씨 등 개인 상황을 고려하지 않은 일괄 홍보 방식이 원인 중 하나로, 맞춤형 정보 제공을 통해 참여를 유도할 필요
타깃 사용자 | 구미 및 인근(대구·김천·칠곡) 거주 20~30대 청년, 당일치기 방문객
성공 지표 | 2일 내 필수기능(게시판+챗봇+배포) 100% 구현 + 날씨연동 축제추천 정상 동작 + 배포 URL 확인
Must have (반드시 포함 - 개발 의뢰 문서(RFP) 필수 요구사항 + 팀 핵심기능)
① 익명 커뮤니티 게시판 CRUD - 구미시 축제·관광지 카테고리, 비밀번호 기반 권한 (목록/상세/작성/수정/삭제)
② 챗봇 API(POST /api/chat) + 채팅 UI - 대화 히스토리 유지, 모바일 대응, 플로팅
③ 날씨 연동 축제·행사 추천 - 오늘 날씨(맑음/비 등)에 따라 실내외 행사를 규칙 기반으로 필터링·우선순위 표시
④ FE(화면): Vue.js 3 SPA / BE(서버): FastAPI + SQLAlchemy + SQLite
⑤ 배포(Netlify+Render) 및 URL 동작 확인 + 기능명세서·WBS 문서
Should / Could have (2일 여유 되면 추가 - 없으면 과감히 Won't로 이관)
지역 축제·행사 상세정보 확장 - 프로그램, 지도 등 상세 필드 추가
음식점 정보 - 별도 화면 없이 게시판 카테고리 태그로만 추가 (예: "맛집" 태그)
Won't have (이번 2일 MVP 범위에서 제외 - 스코프 크립 방지)
주변 카페 추천 전용 화면 (지도 API 연동 등 별도 개발 필요, 2일 내 불가)
관광코스 추천 (테마별 동선 데이터 자체 제작 필요, 우선순위 낮음)
쇼핑정보 · 레저스포츠 · 문화시설 정보 (차기 버전으로 이관)
릴스형 영상 커뮤니티, 스토리 기능 (개발 난이도 높음, 2일 내 불가)
다국어 지원, 실시간 채팅(DM) (범위 밖)
결제·예약 연동 (사업화 단계에서 검토)
선정하지 않은 나머지 4개 권역 데이터 및 기능

## 5_WBS_간트차트(실습)
LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준)
WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼갠 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표. - 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화 (기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3) - 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요. 이 탭은 완성된 예시입니다.
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작 (Day) | 종료 (Day) | 소요일 | 진행률(%) | 상태 | 1 | 2 | 3
1 | 기획 | 요구사항 정리 및 역할 분담 | 팀전체 | 1 | 1 | 1 | 0% | 예정
2 | 설계 | DB 스키마 설계(posts, festivals, comments) | BE1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 예정
3 | 설계 | 날씨 API 조사 + 축제 데이터 구조 설계 | BE2 | 1 | 1 | 1 | 0% | 예정
4 | 설계 | 와이어프레임 확정 + Vue3 프로젝트 셋업 | FE | 1 | 1 | 1 | 0% | 예정
5 | 개발 | 게시판 CRUD API (목록/상세/작성) | BE1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 예정
6 | 개발 | 챗봇 프롬프트 설계 + 날씨 필터 규칙 설계 | BE2 | 1 | 1 | 1 | 0% | 예정
7 | 개발 | 게시판 목록/상세 화면 퍼블리싱 | FE | 1 | 1 | 1 | 0% | 예정
8 | 개발 | 게시판 CRUD API (수정/삭제, 비밀번호 검증) | BE1 | 1 | 2 | 2 | 0% | 예정
9 | 개발 | 챗봇 API(/api/chat) 개발 | BE2 | 2 | 2 | 1 | 0% | 예정
10 | 개발 | 게시글 작성/수정 화면 + 챗봇 UI 위젯 | FE | 1 | 2 | 2 | 0% | 예정
11 | 개발 | 날씨 추천 API 개발 및 프론트 연동 | BE2 | 2 | 2 | 1 | 0% | 예정
12 | 배포 | Render 배포(BE) | BE1 | 2 | 2 | 1 | 0% | 예정
13 | 배포 | Netlify 배포(FE) | FE | 2 | 2 | 1 | 0% | 예정
14 | 테스트 | 통합 테스트 및 버그 수정 | 팀전체 | 2 | 2 | 1 | 0% | 예정
15 | 문서화 | 기능명세서·WBS·README 정리 | 팀전체 | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정
16 | 발표준비 | 발표자료 제작 및 리허설 | 팀전체 | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정
대분류 (범례)
기획
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간

## 6_용어설명(참고)
쉬운 용어 사전
낯선 단어가 나올 때마다 이 탭에서 찾아보세요. 본문에도 처음 나오는 곳에 괄호로 짧게 설명을 붙여두었습니다.
용어 | 쉬운 설명
RFP (Request for Proposal) | 고객사가 '이런 서비스를 만들어주세요'라고 보내는 공식 개발 의뢰 문서
MVP (Minimum Viable Product) | 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
WBS (Work Breakdown Structure) | 전체 작업을 실행 가능한 작은 단위로 쪼갠 목록
간트차트 (Gantt Chart) | 작업별 일정을 막대로 표시해 한눈에 보는 일정표
MoSCoW | 요구사항을 Must(필수).Should(중요).Could(선택).Won't(제외)로 나누는 우선순위 분류법
CRUD | 데이터를 새로 만들고(Create).조회하고(Read).수정하고(Update).삭제하는(Delete) 4가지 기본 기능
API (Application Programming Interface) | 서로 다른 프로그램이 데이터를 주고받을 수 있게 해주는 규칙과 통로
프론트엔드(FE) / 백엔드(BE) | 프론트엔드는 사용자가 보는 화면, 백엔드는 화면 뒤에서 데이터를 처리하는 서버 부분
SPA (Single Page Application) | 페이지 전체를 새로고침하지 않고 필요한 부분만 바뀌는 웹사이트 방식
챗봇 (Chatbot) | 사람과 대화하듯 자동으로 질문에 답해주는 프로그램
배포 (Deployment) | 완성한 프로그램을 인터넷에서 실제로 접속할 수 있게 서버에 올리는 작업 (Netlify.Render는 이를 무료로 도와주는 서비스)
.env (환경변수 파일) | 비밀번호.API 키처럼 남에게 노출되면 안 되는 정보를 코드와 분리해서 저장하는 파일
공공누리 | 공공기관이 만든 데이터를 누가 어떻게 써도 되는지 정부가 정해둔 이용 허락 표시 (1~4유형)
스코프 크립 (Scope Creep) | 처음 정한 작업 범위를 넘어 요구사항이 계속 늘어나는 현상
조건부 서식 | 엑셀에서 특정 조건을 만족하면 셀 색이 자동으로 바뀌는 기능 (이 워크북의 간트차트에 사용됨)
프롬프트 (Prompt) | ChatGPT 같은 AI에게 입력하는 질문이나 지시문
실현가능성 / 임팩트 | 실현가능성은 우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가, 임팩트는 사용자에게 얼마나 도움이 되는가를 뜻함
Vue.js / FastAPI / SQLite | 각각 화면(Vue.js).서버(FastAPI).데이터저장(SQLite)을 만들 때 쓰는 무료 개발 도구
i18n (국제화) | 하나의 서비스에서 여러 나라 언어를 지원하도록 만드는 기술
WebSocket | 새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식